«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального района «Сулейман-Стальский район»

________________Абдулмуталибов Н.Ш.

«___» ______________ 2019 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению качества общего образования в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район»

на 2019/2020 учебные годы

Итоги 2018/2019 учебного года:

Средний балл по русскому языку – 48,9

Средний балл по профильной математике – 50

Средний балл (предметы по выбору) – 35,04

Численность участников, получивших 80 и более баллов - 42

Численность не прошедших ОГЭ – 2

Численность не прошедших ЕГЭ – 262

Численность победителей и призеров регионального этапа всероссийских олимпиад – 5

Общее рейтинговое место в республиканском рейтинге «Лидерство в образовании»  -

Итоги ЕГЭ 2018/2019 учебного года

| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет | Всего | Не преодолели порог | % | Минимальный порог-50 | % | 51-60 | % | 61-70 | % | 71-90 | % | 91-99 | % | 100 | % |
| Русский язык | 310 | 46 | 14,8 | 102 | 32,9 | 47 | 15,16 | 55 | 17,7 | 37 | 11,9 | 6 | 1,9 | 0 | 0 |
| Математика П | 75 | 7 | 9,3 | 22 | 29,3 | 14 | 18,6 | 16 | 21,3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физика | 50 | 14 | 28 | 19 | 38 | 12 | 24 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Химия | 75 | 32 | 40 | 20 | 26,6 | 9 | 12 | 6 | 3 | 8 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информатика | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биология | 90 | 24 | 26,6 | 33 | 36,6 | 19 | 21,1 | 16 | 17,7 | 17 | 18,8 | 1 | 1,1 | 0 | 0 |
| История | 63 | 39 | 61,9 | 14 | 22,2 | 2 | 3,17 | 5 | 7,9 | 3 | 4,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| География | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Английский язык | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обществознание | 118 | 75 | 63,5 | 12 | 10,16 | 13 | 11,01 | 7 | 5,93 | 8 | 6,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Литература | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Математика базовая | Всего | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 235 | 30 | 12,76 | 70 | 29,78 | 79 | 33,6 | 56 | 23,8 |
| 2017 год | 306 | 13 | 4.2 | 118 | 38.5 | 123 | 40.1 | 33 | 10.7 |
| 2016 год | 401 | 73 | 18,2 | 141 | 35,2 | 162 | 40,4 | 25 | 6,2 |
| 2015 год | 376 | 65 | 17,3 | 171 | 45,5 | 95 | 25,2 | 45 | 13 |

Итоги ЕГЭ 2018/2019 учебного года (в разрезе общеобразовательных организаций)

| № п/п | Общеобразовательная организация | Итоги ЕГЭ | Р/Я | М (П) | Физика | Химия | Информатика | Биология | История | География | И/Я | Общество | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Алкадарская СОШ» Численность участников 8 | Участники | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Не сдали | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МКОУ «Ашагастальская СОШ» Численность участников 27 | Участники | 25 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
|  |  | Не сдали | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МКОУ «Ашагасталказмалярская СОШ» Численность участников 18 | Участники | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Не сдали | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | МКОУ «Даркушказмалярская СОШ» Численность участников 11 | Участники | 26 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  | Не сдали | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | МКОУ «Герейхановская СОШ №1 имени Р. Османова» Численность участников 16 | Участники | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  |  | Не сдали | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | МКОУ «Герейхановская СОШ №2 имени М. Дибирова» Численность участников 4 | Участники | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Не сдали | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | МКОУ «Зизикская СОШ» Численность участников 2 | Участники | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  |  | Не сдали | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | МКОУ «Испикская СОШ» Численность участников 4 | Участники | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Не сдали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | МКОУ «Касумкентская СОШ №1» Численность участников 20 | Участники | 25 | 4 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|  |  | Не сдали | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | МКОУ «Касумкентская СОШ №2» Численность участников 11 | Участники | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  |  | Не сдали | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | МКОУ «Кахцугская СОШ» Численность участников 10 | Участники | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Не сдали | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | МКОУ «Карчагская СОШ» Численность участников 10 | Участники | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  |  | Не сдали | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | МКОУ «Куркентская СОШ №1 имени М.Рагимова» Численность участников 13 | Участники | 16 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|  |  | Не сдали | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | МКОУ «Куркентская СОШ №2» Численность участников 3 | Участники | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
|  |  | Не сдали | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | МКОУ «Новомакинская СОШ» Численность участников 30 | Участники | 30 | 12 | 11 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|  |  | Не сдали | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 15 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | МКОУ «Новопоселковая СОШ» Численность участников 32 | Участники | 37 | 7 | 5 | 10 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 21 | 0 |
|  |  | Не сдали | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | МКОУ «Нютюгская СОШ» Численность участников 7 | Участники | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Не сдали | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | МКОУ «Ортастальская СОШ» Численность участников 20 | Участники | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  |  | Не сдали | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | МКОУ «Сардаркентская СОШ» Численность участников 1 | Участники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Не сдали | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | МКОУ «Саидкентская СОШ» Численность участников 11 | Участники | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Не сдали | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | МКОУ «Уллугатагская СОШ» Численность участников 5 | Участники | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Не сдали | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | МКОУ «Чухверкентская СОШ» Численность участников 8 | Участники | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Не сдали | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | МКОУ «Цмурская СОШ» Численность участников 7 | Участники | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Не сдали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | МКОУ «Шихикентская СОШ» Численность участников 10 | Участники | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Не сдали | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | МКОУ «Эминхюрская СОШ» Численность участников 19 | Участники | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Не сдали | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | МКОУ «Юхаристальская СОШ» Численность участников 8 | Участники | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Не сдали | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали до 60 баллов | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Сдали 80 и более баллов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2019/2020 учебный год

- Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях системы общего образования.

- Организация методического сопровождения перехода общеобразовательных организаций на реализацию образовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

- Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых условий деятельности общеобразовательных организаций (далее – ОО), получивших низкие результаты на ЕГЭ по основным учебным предметам, организация сопровождения и методической поддержки данных ОО.

- Повышение управленческих компетенций у руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.

- Повышение профессиональных компетенций у учителей-предметников.

- Формирование оптимальной сети общеобразовательных организаций.

План мероприятий (Дорожная карта)

по повышению качества общего образования в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район»

Республики Дагестан на 2019/2020 учебный год

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Результат |  | Отметка об исполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Создание Координационного совета по вопросам качества образования (далее – координационный совет) | Сентябрь 2019 года |  | Шихбабаев Г.Р. |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Утверждение плана работы Координационного совета на 2020 год | Сентябрь |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Проведение заседаний Координационного совета | Сентябрь Ноябрь Февраль Апрель |  | Шихбабаев Г.Р. |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Создание Методического центра по управлению качеством образования (далее – методический центр) | Август |  | Бабаханова М.А. |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Утверждение плана работы Методического центра | Сентябрь |  | МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Определение общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных на территории муниципального района «Сулейман-Стальский район», и утверждение положения о нем | Распоряжением Главы муниципального района от 23.03.2017 №23 |  | Глава муниципального района |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Проведение независимой оценки качества образования в муниципалитете | Апрель -июнь |  | МБУ «Информационное агентство» |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Определение в каждой общеобразовательной организации заместителя директора, ответственного за проведение работы по обеспечению качества образования | Сентябрь |  | Руководители ОУ |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Подписание соглашения между муниципалитетом и Минобрнауки РД по вопросам взаимодействия в целях повышения качества образовательного пространства Республики Дагестан и муниципалитета | Апрель 2019 г. |  | Глава муниципального района |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Представление в Минобрнауки РД предложений по показателям результативности деятельности управления образования | Май |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Представление в Минобрнауки РД предложений по показателям результативности деятельности общеобразовательных организаций | Май |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Разработка и утверждение муниципальной программы развития образовательного пространства муниципалитета | Август |  | Управление образования |  |  |  |  |
|  |  | Создание методических объединений учителей-предметников при Методическом центре по управлению качеством образования | Август |  | МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
|  |  | Проведение муниципального сегмента общереспубликанского рейтинга «Лидерство в образовании» | Январь |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
|  |  | Определение базовых школ муниципалитета (школы с лучшими образовательными результатами, сотрудники которых будут функционировать в режиме тьюторов) | Август |  | МКОУ «Ашагасталказмалярская СОШ», МКОУ «Испикская СОШ», МКОУ «Куркентская СОШ№1», МКОУ «Сардаркентская СОШ», МКОУ «Чухверкентская СОШ», МБОУ «Цмурская СОШ», МКОУ «Шихикентская СОШ», МКОУ «Эминхюрская СОШ». |  |  |  |  |
| 2. |  | Аналитическая работа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение анализа паспортов предметов всех общеобразовательных организаций по всем предметам и успеваемости обучающихся | Апрель |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Проведение методических совещаний в каждой школе по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся в целях выработки мероприятий по повышению качества образования | Май |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Разработка «дорожных карт» по повышению качества образования в отношении всех общеобразовательных организаций муниципалитета по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся | Май |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
| 4. |  | Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | О реализации «дорожной карты» по повышению качества образования в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2019/2020 учебный год | Сентябрь |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей ОО |  |  |  |
| 4.1.2. |  | О результатах ГИА-2019 | Июль – август 2019 |  | Руководители ОУ | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА – 2019 Определение направлений работы ОО по повышению уровня результативности ГИА- 2020 |  |  |  |
| 4.1.3. |  | О разработке «дорожных карт» общеобразовательных организаций по повышению качества образования | Сентябрь |  | Руководители ОУ |  |  |  |  |
| 4.1.4. |  | О результатах пробного ЕГЭ и сочинения | Февраль |  | Руководители ОУ | Аналитическая справка по результатам пробного ЕГЭ Совершенствование работы по подготовке ОО к ГИА |  |  |  |
| 4.1.5. |  | Об изучении деятельности школ по итогам посещения, выездов, проверок | По полугодиям |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Информация-анализ о деятельности ОО Повышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций руководителей ОО |  |  |  |
| 4.1.6. |  | О результатах мероприятий РСОКО | После проведения |  | МКУ «ИМЦ» | Анализ результатов РСОКО Повышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций руководителей ОО |  |  |  |
| 4.1.7. |  | Создание рабочей группы из представителей администрации «базовых» школ для изучения деятельности школ с низкими учебными и воспитательными результатами. | Сентябрь |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | План работы рабочей группы |  |  |  |
| 4.2. |  | Работа с заместителями директоров, на которых возложены проведения работы по обеспечению качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Семинары на базе школ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модель школьной системы оценки качества образования (из опыта работы МКОУ «Ашагасталказмалярская СОШ») | Ноябрь |  | Заместитель директора по УВР. | Модель ШСОКО Обобщение опыта работы школы |  |  |  |
|  |  | Роль методической службы (из опыта работы МКОУ «Куркентская СОШ №1») | Февраль |  | Заместитель директора по УВР. | Повышение уровня профессиональных компетенций Обобщение опыта работы школы |  |  |  |
|  |  | Семинар « Проектирование и организация методической работы в условиях ФГОС ОО» совместно с сотрудниками ДИРО | Март |  | Заместитель директора по УВР. | Повышение уровня профессиональных компетенций |  |  |  |
|  |  | Реализация основной общеобразовательной программы в условиях внедрения ФГОС ООО (из опыта работы МКОУ «Ортастальская СОШ») | Апрель |  | Заместитель директора по УВР. | Повышение уровня профессиональных компетенций Обобщение опыта работы школы |  |  |  |
| 4.2.2. |  | Инструктивно-методические совещания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -о ходе подготовки к ГИА-2020; - мероприятия РСОКО; - о ходе аттестации педагогических кадров; -о ходе изучения деятельности школ. | По отдельному графику |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Информация-анализ о ходе мероприятий Повышение уровня профессиональных компетенций ЗДУВР |  |  |  |
|  |  | Заслушивание отчетов о работе школ с обучающимися 9, 11 классов: - обучающиеся «группы риска» - обучающиеся «успевающие» - обучающиеся «высокобалники». | По отдельному графику, по результатам диагностических тестирований. |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Анализ деятельности ОО по работе с обучающимися разного уровня подготовки |  |  |  |
|  |  | Индивидуальная работа по оказанию методической помощи вновь назначенным заместителям директоров по учебно-воспитательной работе. | По отдельному графику |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | План психолого-педагогического сопровождения вновь назначенных заместителей Повышение уровня профессиональных компетенций заместителей |  |  |  |
| 4.2.3. |  | Работа с учителями-предметниками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА-2019 | сентябрь |  | Методическая служба, администрация ОУ | Планы работы педагогов-наставников |  |  |  |
|  |  | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за молодыми специалистами | Сентябрь |  | Методическая служба, администрация ОУ |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение диагностического тестирования для учителей | По плану МОН РД |  | Методическая служба, администрация ОУ | Анализ результатов тестирования учителей для выявления профессиональных затруднений и определения путей их устранения |  |  |  |
|  |  | Индивидуальная работа учителей-предметников, показавших низкие результаты в диагностическом тестировании, по устранению дефицита знаний по предмету – самообразование. Отработка тем, по которым показаны низкие результаты, по предметам на уровне района в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников. | В течение года В течение года |  | Методическая служба, администрация ОУ Методическая служба, администрация ОУ | Индивидуальные планы учителей-предметников Программы проведения заседаний РМО учителей – предметников (разбор тем, по которым показаны низкие результаты) |  |  |  |
|  |  | Участие учителей-предметников в семинарах, организуемых ДИРО по эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ | В течение года |  | Методическая служба, администрация ОУ | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников |  |  |  |
|  |  | Проведение практических занятий тьюторской группой для различных категорий педагогических работников «Практическая реализация ФГОС ООО на уроках: проблемы, поиск, решение» (посещение уроков, изучение реализации ФГОС ООО) | В течение года |  | Методическая служба, администрация ОУ | Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников |  |  |  |
| 5. |  | Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация дополнительных занятий и консультаций для обучающихся 9-11 классов (разного уровня подготовки) | Ежемесячно (по плану школ) |  | Администрация ОУ | Повышение качества знаний обучающихся в ОО |  |  |  |
|  |  | Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 классов (совместно с ЦОИ ДИРО - по математике; - по русскому языку; - по предметам по выбору | Январь |  | Администрация ОУ | Анализ результатов пробного ЕГЭ Принятие решений по повышению качества знаний обучающихся |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение школьных тестирований в формате ЕГЭ для 10,11 классов | В течение года Первая неделя – русский язык, вторая неделя – математика, третья, четвертая недели – предметы по выбору |  | Администрация ОУ | Диагностика учебных затруднений и определение основных направлений устранения дефицита знаний по предмету. |  |  |  |
|  |  | Психолого–педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участии в ГИА-2020. | Апрель, май |  | Администрация ОУ, Психологи ОУ | Программа ПП сопровождения Повышения уровня психологической готовности выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА |  |  |  |
| 6. |  | Работа с родителями (родительские собрания) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Порядок проведения ГИА – 2020 (для 9, 11 классов) (совместные - с родителями и учащимися) | Октябрь, апрель |  | Администрация ОУ, Родительский комитет ОУ, Классные руководители | Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА-2020 |  |  |  |
|  |  | - Обсуждение результатов диагностических тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ | Ноябрь, февраль |  | Администрация ОУ, Родительский комитет ОУ, Классные руководители | Информирование родителей о ходе подготовки к ГИА-2020 |  |  |  |
|  |  | -Выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2020 (для 9,10,11 классов) | Ноябрь |  | Администрация ОУ, Родительский комитет ОУ, Классные руководители | Готовность к осознанному выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ на основе результатов диагностических тестирований. |  |  |  |
|  |  | - Обсуждение учебных достижений учащихся (5-11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 11 классах | В течение года, 1 раз в месяц |  | Администрация ОУ, Родительский комитет ОУ, Классные руководители | Информирование родителей о возникающих проблемах в обучении, выбор траектории обучения после 9 класса |  |  |  |
|  |  | -Пропуски учебных занятий учащимися без уважительной причины, индивидуальная работа с родителями | В течение года, 1 раз в месяц |  | Администрация ОУ, Классные руководители | Профилактика дефицита учебных знаний у учащихся |  |  |  |
|  |  | Общерайонное родительское собрание «Особенности учебной деятельности в рамках подготовки к ГИА» | Январь |  | Управление образования | Информирование общественности, родителей о направлениях и мероприятиях по повышению качества образования |  |  |  |
|  |  | О работе по повышению качества общего образования | Раз в полугодие |  | Управление образования, МКУ ИМЦ |  |  |  |  |
| 7. |  | Работа со школами, показывающими низкие образовательные результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Изучение деятельности средних школ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования»: МКОУ «Ашагастальская СОШ» МКОУ «Герейхановская СОШ №1» МКОУ «Даркушказмалярская СОШ» МКОУ «Касумкентская СОШ №1» МКОУ «Кахцугская СОШ» МКОУ «Новомакинская СОШ» МКОУ «Новопоселковая СОШ» | По отдельному графику |  | Управление образования, МКУ ИМЦ | Анализ итогов изучения деятельности ОО |  |  |  |
|  |  | Разработка программы реформирования образовательного пространства общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты, в целях повышения качества образования, включающей: - закрепление за базовыми школами; - рассмотрение программы на общественном совета муниципалитета; - индивидуальную работу с кадрами; - повышение квалификации кадров. | Сентябрь |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами |  |  |  |
| 7.2. |  | Изучение деятельности основных школ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования» МКОУ «Зухрабкентская ООШ», МКОУ «Ичинская ООШ», МКОУ «Птикентская ООШ» | По отдельному графику |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Составление справки по итогам изучения. Отчет о выполнении рекомендаций. |  |  |  |
|  |  | Разработка программы реформирования образовательного пространства общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты, в целях повышения качества образования, включающей: - закрепление за базовыми школами; - рассмотрение программы на общественном совета муниципалитета; - индивидуальную работу с кадрами; - повышение квалификации кадров. | Сентябрь |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами |  |  |  |
| 8. |  | Организационно-методическое сопровождение школ (вновь назначенные руководители, директора и заместители директоров из «красной зоны» по результатам успеваемости обучающихся) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Школа начинающих заместителей директоров | По отдельному графику |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Оказание методической помощи, повышение управленческих компетенций руководителя |  |  |  |
|  |  | Тематическая проверка «Использование результатов образовательных достижений обучающихся для управления качеством образования» (МКОУ «Новопоселковая СОШ») | По отдельному графику |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Аналитическая справка по результатам тематической проверки Оказание методической помощи, повышение управленческих компетенций заместителя директора по учебно-воспитательной работе |  |  |  |
| 10. |  | Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества образования в районе на 2019/2020 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг эффективности функционирования школьных систем оценки качества образования, организации внутришкольного контроля | В течение года |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Справки по итогам деятельности школ. |  |  |  |
|  |  | Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА | В течение года |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Анализ пробных тестирований в формате ОГЭ, ЕГЭ |  |  |  |
|  |  | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2020 в разрезе подтверждения годовых оценок | По результатам ГИА-2020 |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА - 2020 |  |  |  |
|  |  | Мониторинг предпрофильной подготовки и результатов предпрофильного обучения | По итогам ГИА-2020 |  |  | Анализ ЕГЭ и ОГЭ – 2020 в разрезе профилизации обучения. |  |  |  |
|  |  | Оценка качества образования на основе анализа результатов мероприятий РСОКО и ЦКО ДИРО | В течение года |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |  |  |  |
|  |  | Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах всероссийской и республиканской олимпиадах | Ноябрь, февраль |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |  |  |  |
|  |  | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе | По итогам аттестационных процедур |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Получение информации для принятия управленческих и кадровых решений |  |  |  |
| 11. |  | Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов по повышению качества образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Семинар «Методы и приемы оценивания учебных достижений в условиях ФГОС ООО» совместно с сотрудниками ДИРО | По отдельному графику |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Распространение передового педагогического опыта |  |  |  |
|  |  | Тьюторское сопровождение внедрения ФГОС ООО по предметам | По отдельному графику |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. |  |  |  |
|  |  | Семинары в рамках методических объединений учителей-предметников: - решение учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения дефицита знаний; - разбор заданий (из допущенных ошибок на ГИА – 2019); - качество преподавания предмета; - решение олимпиадных заданий и учебно-методическое сопровождение при подготовке к олимпиадам совместно с сотрудниками ДИРО | По отдельному графику |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. |  |  |  |
|  |  | Индивидуальная работа педагогов с закрепленными школьниками, показавшими результаты на олимпиадах в 2019/2020 учебном году | По индивидуальным графикам |  | Управление образования, МКУ «ИМЦ» | Активизация участия и повышение результативности школьников, участвующих в республиканских олимпиадах |  |  |  |
| 12. |  | Деятельность по повышению качества образования в начальной школе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандартизация итогов реализации образовательной программы начального общего образования |  |  | Минобрнауки РД |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы начального общего образования | ежемесячно |  | Образовательные организации |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | постоянно |  | Образовательные организации |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение методологической поддержки учителей начальной школы, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | ежеквартально |  | Методический центр по управлению качеством образования |  |  |  |  |
|  |  | Реализация общереспубликанской программы «Начальная школа» | По графику |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандартизация итогов реализации образовательной программы основного общего образования |  |  | Минобрнауки РД |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы основного общего образования | Раз в 2 месяца |  | Образовательные организации |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | постоянно |  | Образовательные организации |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | ежеквартально |  | Методический центр по управлению качеством образования |  |  |  |  |
|  |  | Реализация программы профориентации обучающихся в основной школе | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация общереспубликанской программы «Основная школа» | По графику |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее образование) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандартизация итогов реализации образовательной программы среднего общего образования |  |  | Минобрнауки РД |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы среднего общего образования | Раз в 2 месяца |  | Образовательные организации |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы | постоянно |  | Образовательные организации |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы | ежеквартально |  | Методический центр по управлению качеством образования |  |  |  |  |
|  |  | Реализация программы профориентации обучающихся в средней школе | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация общереспубликанской программы «Средняя школа» | По графику |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-методическими комплексами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ используемых в общеобразовательных организациях учебников | Август |  | Методическая служба, и администрация ОУ |  |  |  |  |
|  |  | Определение стратегии по закупке учебников | Февраль |  | Управление образования и МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
|  |  | Участие в общереспубликанской программе «Школьный учебник» |  |  | Управление образования и МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
|  |  | Анализ используемых в общеобразовательных организациях электронных образовательных ресурсов | Октябрь |  | Управление образования и МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
|  |  | Формирование банка лучших электронных ресурсов | Октябрь |  | Управление образования и МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
|  |  | Контроль использования ЭОР в образовательном процессе | В течение года |  | Управление образования и МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
|  |  | Анализ методологии проведения уроков | В течение года |  | Управление образования и МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
|  |  | Формирование банка лучших практик | В течение года |  | Управление образования и МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
|  |  | Проведение ежеквартальных методических совещаний с учителями-предметниками по вопросам внедрения лучших практик преподавания (дни предметов) | В течение года |  | Управление образования и МКУ «ИМЦ» |  |  |  |  |
|  | Начальник управления образования администрации муниципального района “Сулейман-Стальский район” (наименование должности руководителя органа управления образованием муниципалитета) |  |  | (подпись) |  |  | Шихбабаев Г,Р. (ФИО) |  |  |

Указывается параметр «численность»

Русский язык

Математика (профильная)