План мероприятий («Дорожная карта»),

направленных на поддержку школ с низкими результатами обучения

в  МР «Сулейман-Стальский район  на 2019/2020 учебный год

Школы с низкими результатами обучения:  МКОУ «Ашагастальская СОШ», МКОУ «Герейхановская СОШ №1», МКОУ «Даркушказмалярская СОШ», МКОУ «Касумкентская СОШ №1», МКОУ «Кахцугская СОШ», МКОУ «Новомакинская СОШ», МКОУ «Новопоселковая СОШ»

Школы – шефы: МКОУ «Ашагасталказмалярская СОШ»,  МКОУ «Куркентская СОШ№1», МБОУ «Цмурская СОШ», МКОУ «Шихикентская СОШ», МКОУ «Эминхюрская СОШ».

Управление образования администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район»

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»

Пояснительная записка.

В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в статье 59 «Итоговая аттестация» сказано:

п.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

п.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

п.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено настоящим федеральным законом.

п.13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена».

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – форма оценки качества знаний как государственного механизма контроля качества образования. Основным инструментом ЕГЭ является комплект контрольно-измерительных материалов (КИМов) по каждому предмету.

ЦКО ДИРО проведен подробный анализ результатов участников ГИА за 2016-2017 учебный год. По результатам анализа в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» определились образовательные организации с низкими результатами государственной итоговой аттестации.

- Школы с низкими результатами по русскому языку: МКОУ «Алкадарская СОШ», МКОУ «Ашагастальская СОШ», МКОУ «Герейхановская СОШ №1», МКОУ «Герейхановская  СОШ №2» МКОУ «Даркушказмалярская СОШ», МКОУ «Зизикская СОШ», МКОУ «Испикская СОШ», МКОУ «Касумкентская СОШ №1», МКОУ «Касумкентская СОШ №2, МКОУ «Кахцугская СОШ», МКОУ «Корчагская СОШ», МКОУ «Куркентская СОШ №1», МКОУ «Куркентская СОШ №2», МКОУ «Новомакинская СОШ», МКОУ «Новопоселковая СОШ», МКОУ «Нютюгская СОШ», МКОУ «Ортастальская СОШ», МКОУ «Сардаркентская СОШ», МКОУ «Сийидкентская СОШ», МКОУ «Уллугатагская СОШ», МКОУ «Юхаристальская СОШ».

Закреплены:

- Меджидова Милейсат Бадрудиновна – руководитель ШМО учителей русского языка, руководитель ассоциации учителей русского языка,

- Бабаханова Муминат Абасовна – методист учителей русского языка и литературы МКУ «ИМЦ»,

- школа-шеф – МКОУ «Куркентская СОШ №1 имени М.Рагимова»;

- Школы с низкими результатами по математике профильному: МКОУ «Новомакинская СОШ», МКОУ «Уллугатагская СОШ», МКОУ «Шихикентская СОШ» и МКОУ «Эминхюрская СОШ».

- Закреплены:

- Шихахмедова Зульфира Рамазановна – руководитель ШМО учителей математики

- Тагирбеков Ляметуллах Темирханович - руководитель ассоциации учителей математики,

- Азимов Азим Азизович – методист учителей математики МКУ «ИМЦ»,

- школа-шеф – МКОУ «Ортастальская СОШ имени  Р. Халикова»;

- Школы с низкими результатами по физике: МКОУ «Ашагасталказмалярская СОШ», МКОУ «Даркушказмалярская СОШ», МКОУ «Касумкентская СОШ №1». МКОУ «Куркентская СОШ №1», МКОУ "Новомакинская СОШ", МКОУ «Новопоселковая СОШ», МКОУ «Нютюгская СОШ», МКОУ "Саидкентская СОШ", МКОУ «Сардаркентская СОШ, МКОУ «Уллугатагская СОШ», МКОУ «Шихикентская СОШ».

Закреплены:

- Омарова Тамила Сефибековна – руководитель ШМО учителей физики, руководитель ассоциации учителей физики,

- Азимов Азим Азизович – методист учителей физики МКУ «ИМЦ»,

- школа-шеф – МКОУ «Алкадарская СОШ»;

- Школы с низкими результатами по химии: МКОУ "Герейхановская СОШ №1", МКОУ «Даркушказмалярская СОШ»,  МКОУ "Карчагская СОШ", МКОУ "Новомакинская СОШ", МКОУ "Юхаристальская СОШ", МКОУ "Ортастальская СОШ", МКОУ "Нютюгская СОШ".

Закреплены:

- Аликберова Беневша Бисмаудиновна – руководитель ШМО учителей химии, руководитель ассоциации учителей химии,

- Гусейнова Муминат Закариевна– методист учителей химии МКУ «ИМЦ»,

- школа-шеф – МКОУ «Касумкентская СОШ №1»;

- Школы с низкими результатами по биологии: МКОУ "Ашагастальская СОШ", МКОУ "Герейхановская СОШ №1", МКОУ "Герейхановская  СОШ №2", МКОУ "Даркушказмалярская СОШ", МКОУ "Касумкентская СОШ №1", МКОУ "Касумкентская СОШ №2", МКОУ "Куркентская СОШ№1", МКОУ "Куркентская СОШ №2", МКОУ "Новомакинская СОШ", МКОУ "Ортастальская СОШ",  МКОУ "Уллугатагская СОШ",  МКОУ "Юхаристальская СОШ".

Закреплены:

- Гайдарова Шерфехалум Эминовна – руководитель ШМО учителей биологии, руководитель ассоциации учителей биологии,

- Гусейнова Муминат Закариевна– методист учителей биологии МКУ «ИМЦ»,

- Школа-шеф – МКОУ «Новопоселковая СОШ»;

- Школы с низкими результатами по истории: МКОУ "Ашагастальская СОШ",   МКОУ "Герейхановская СОШ №1", МКОУ "Герейхановская  СОШ №2", МКОУ "Даркушказмалярская СОШ",   МКОУ "Касумкентская СОШ №1", МКОУ "Касумкентская СОШ №2",  МКОУ "Корчагская СОШ", МКОУ "Куркентская СОШ№1",  МКОУ "Новомакинская СОШ", МКОУ "Новопоселковая СОШ",  МКОУ "Ортастальская СОШ",  МКОУ "Цмурская СОШ".

Закреплены:

- Гамидов Майудин Магомедович – руководитель ШМО учителей истории, руководитель ассоциации учителей истории,

- Алахвердиева Саяд Уружбековна– методист учителей истории МКУ «ИМЦ»,

- Школа-шеф – МКОУ «Новопоселковая СОШ»;

- Школа с низкими результатами по географии: МКОУ "Эминхюрская СОШ",

Закреплена:

- Асалиева Мадина Агашириновна – руководитель ШМО учителей географии, руководитель ассоциации учителей географии,

- Гусейнова Муминат Закариевна– методист учителей географии МКУ «ИМЦ»,

- Школа-шеф – МКОУ «Новопоселковая СОШ»;

- Школы с низкими результатами по обществознанию: МКОУ "Ашагастальская СОШ",   МКОУ "Герейхановская СОШ №1", МКОУ "Герейхановская  СОШ №2", МКОУ "Даркушказмалярская СОШ",  МКОУ "Касумкентская СОШ №1". МКОУ "Касумкентская СОШ №2",  МКОУ "Корчагская СОШ", МКОУ "Куркентская СОШ№1",  МКОУ "Новомакинская СОШ", МКОУ "Новопоселковая СОШ",  МКОУ "Ортастальская СОШ",   МКОУ "Уллугатагская СОШ", МКОУ "Чухверкентская СОШ", МБОУ "Цмурская СОШ".

- Закреплены:

- Шихбабаев Гусейн Рабидинович – руководитель ШМО учителей обществознания, руководитель ассоциации учителей обществознания,

- Алахвердиева Саяд Уружбековна– методист учителей обществознания МКУ «ИМЦ»,

- Школа-шеф – МКОУ «Куркентская СОШ №2»;

- Школа с низкими результатами по литературе: МКОУ "Корчагская СОШ", МКОУ "Куркентская СОШ№1

Закреплена:

- Магомедова Людмила Абуселимовна – руководитель ШМО учителей литературы, руководитель ассоциации учителей литературы,

- Бабаханова Муминат Абасовна – методист учителей русского языка и литературы МКУ «ИМЦ»,

- Школа-шеф – МКОУ «Ашагастальская СОШ»;

- Школы с низкими результатами по математике базовому: МКОУ "Герейхановская СОШ №1", МКОУ "Даркушказмалярская СОШ", МКОУ "Зизикская СОШ",  МКОУ "Касумкентская СОШ №2", МКОУ "Кахцугская СОШ", МКОУ "Новомакинская СОШ",  МКОУ "Новопоселковая СОШ", МКОУ "Нютюгская СОШ", МКОУ "Ортастальская СОШ", МКОУ "Сардаркентская СОШ ", МКОУ "Уллугатагская СОШ".

Закреплены:

- Шихахмедова Зульфира Рамазановна – руководитель ШМО учителей математики

- Тагирбеков Ляметуллах Темирханович - руководитель ассоциации учителей математики,

- Азимов Азим Азизович – методист учителей математики МКУ «ИМЦ»,

- Школа-шеф – МКОУ «Ортастальская СОШ имени  Р. Халикова».

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители (ФИО, место работы, должность) | Соисполнители (ФИО, место работы, должность) | Ожидаемый результат | Отчетный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа об утверждении плана мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов Приказ по управлению образования об утверждении плана мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов в школах. | Сентябрь 2019 г. | Шихбабаев Г.Р. – начальник Управления образования | Ведущий специалист УО Абдужамалова З.А. | Приказ | Приказ |
|  | Разработка плана мероприятий по обеспечению повышения качества преподавания учебных предметов 1. Издание приказа о создании и утверждении творческой группы по разработке «дорожной карты» по повышению качества образования в образовательных организациях МР «Сулейман Стальский район» по учебным предметам. 2. Разработка плана мероприятий по обеспечению повышения качества преподавания учебных предметов на 2019- 2020 уч. год. 3.Разработка «дорожных карт» по учебным предметам с низким уровнем знаний по итогам ЕГЭ; 4. Разработка «дорожных карт» по устранению причин, формирующих низкий образовательный результат по итогам ЕГЭ в отдельно взятых образовательных организациях. | Сентябрь 2019 г. | Шихбабаев Г.Р. – начальник Управления образования, Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ», | Абдужамалова З.А.-ведущий специалист УО, Керимов С.Р.- методист МКУ «ИМЦ» руководители ШМО муниципалитета | 1.Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих повышение качества преподавания учебных предметов «Русский язык», «Математика», «Обществознание», «Физика» «История», «Биология», «География», «Химия». | Аналитическая справка План работы ШМО Родительское собрание |
|  | Разработка локальных актов по реализации плана мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов 1.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ; 2. Положение о внутренней системе оценки качества образования ; 3. Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников; 4. Положение о системе оценивания учебных достижений учащихся; 5. Положение об организации интегрированного (инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 6.Положение об организации индивидуального обучения на дому; 7. Положение о структуре и содержании индивидуальной карты учёта динамики развития учащегося; 8.Создание банка диагностических материалов по учебным предметам по проверке уровня освоения выпускником основной образовательной программы в форме ОГЭ, ЕГЭ в период подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. | Сентябрь | Шихбабаев Г.Р. – начальник Управления образования, Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Главный специалист УО Рамазанова О.А | Локальные акты | Локальные акты |
|  | Создание рабочей группы по реализации плана мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов 1.Приказ об утверждении рабочей группы по реализации плана мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов на 2019- 2020 уч. год; 2.Рейтинг ОУ по учебным предметам по итогам ГИА 2018-2019 учебного года; 3.Формирование ОУ с низкими результатами ГИА по учебным предметам по итогам 2018-2019 учебного года; 4.Формирование ОУ, высоко мотивированных на учебную деятельность по учебным предметам; 5.Проведение консультаций с руководителями ОУ с целью дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся в рамках дополнительной подготовки по учебным предметам; | Ноябрь 2019 г. Систематически в течение учебного года по графику, | Шихбабаев Г.Р. – начальник Управления образования, Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ»» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители ШМО муниципалитета | Низкие результаты показали: МКОУ «Ашагастальская СОШ», МКОУ «Герейхановская СОШ №1», МКОУ «Даркушказмалярская СОШ», МКОУ «Касумкентская СОШ №1», МКОУ «Кахцугская СОШ», МКОУ «Новомакинская СОШ», МКОУ «Новопоселковая СОШ» | Приказ Аналитический отчет |
|  | Проведение мониторинга качества преподавания учебных предметов 1.Административные контрольные работы по учебным предметам в 9-11-х классах; 2.Пробные школьные экзамены по учебным предметам; 3.Анализ результатов административных контрольных работ и пробных экзаменов; 4.Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации по учебным предметам в 9-11-х классах. | в течение учебного года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители ШМО муниципалитета | Совместное совещание ШМО « Методика подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ» Выявление и представление опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам | Рейтинговый отчет |
|  | Анализ качества преподавания учебных предметов в 9-11кл 1.Внутришкольный контроль качества преподавания учебных предметов в 9-11-х классах; 2.Контроль реализации образовательных программ по учебным предметам в 9-11-х классах. | В течение года | Методисты МКУ «ИМЦ», | Администрация ОУ Руководители ШМО | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Участие в диагностике профессиональных затруднений учителей-предметников по учебным предметам 1.Проведение диагностики профессиональных затруднений учителей - предметников по учебным предметам на основе диагностических исследований качества образования учащихся по учебным предметам язык» и результатов внутришкольного контроля качества преподавания учебных предметов. | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ», Методисты МКУ «ИМЦ», | Администрация ОУ Руководители ШМО | Обеспечение условий по направлению учителей математики и русского языка на курсы повышения квалификации и переподготовки, Организовать курсы повышения для руководителей школ с низкими результатами качества обучения | Отчет |
|  | Участие в работе семинара – практикума по формированию системы мониторинга качества преподавания образовательных программ по учебным предметам 1.Обучающий семинар по разработке системы мониторинга образовательных результатов учащихся по учебным предметам, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 2.Рекомедации по разработке диагностических материалов по учебным предметам с целью проверки уровня освоения выпускником основной образовательной программы по учебным предметам в период подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 3.Семинар на тему «Преемственность преподавания начального и основного, основного и среднего образования по учебным предметам. | Декабрь 2019 г. | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Выявление и представление опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам 1.Взаимопосещение уроков в районном масштабе, консультирование по имеющимся проблемам. 2.Распространение опыта учителей по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников через деятельность методических объединений; 3.Подготовка доклада по теме «Повышение качества образовательных результатов учащихся посредством применения дистанционных образовательных технологий» | в течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Выявление и представление опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Участие в диагностике уровня готовности учащихся 5-х – 9-х,10-11-х классов к освоению программы по учебным предметам 1.Проведение диагностики по определению уровня готовности учащихся 5- х- 9 –х,10-11-х классов к освоению программы по учебным предметам; 2.Разработка планов индивидуальной работы с учащимися группы риска (или с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению) и учащимися, включёнными в группы потенциальных высокобальников на основе результатов диагностических контрольных работ | Апрель-март 2020 г. | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Тьюторское сопровождение за ходом взаимодействия ОО Содействовать созданию сетевых объединений и партнерств школ с низкими образовательными результатами со школами – шефами. Создать в школе сетевые профессиональные сообщества педагогов. Участвовать в работе сетевых объединений. Организовать работу со школами по внедрению методических рекомендаций по вопросам стимулирования деятельности учителей на индивидуальные занятия с отстающими школьниками, на обмен опытом, на совместное планирование и анализ практики с другими учителями | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Создать в школах сетевые профессиональные сообщества педагогов. Участвовать в работе сетевых объединений | Аналитический отчет |
|  | Развитие школьных методических объединений (творческих групп) учителей учебных предметов 1.Разработка локальных актов, регламентирующих работу школьных МО: -Положение о творческой группе педагогов; - Положение о предметной неделе; - Положение о школьной олимпиаде; 2.Корректировка реализация Планов работы ШМО учителей учебных предметов на 2019-2020 учебный год (включение вопросов по подготовке к ГИА). 3.Проведение заседаний руководителей ШМО совместно с заместителями директоров по УВР, специалистов, курирующих ГИА. 4.Участие в проведении педагогического совета школы «Анализ работы за 2019-2020 учебный год» | В течение года по графику | Методисты МКУ «ИМЦ», | Руководители ШМО муниципалитета | Локальные акты, положения | Локальные акты, положения |
|  | Учебно – методическое сопровождение педагогов, преподающих в выпускных классах, по преодолению профессиональных затруднений 1.Создание информационно- аналитического банка данных о педагогах, преподающих в выпускных классах (заполнение информационно-аналитических карт, собеседование); 2.Мониторинг профессиональных затруднений и потребностей педагогов в самообразовании через создание творческой лаборатории для диагностики профессиональных затруднений и первичного проектирования маршрутов самообразования; 3. Разработка программ и содержания самообразования через создание творческой лаборатории по разработке методических рекомендаций к составлению программ самообразования; 4. Организация коллективного самообразования через создание школы педагогического мастерства, встречи Главы МР «Сулейман Стальский район» с лучшими учителями 5. Анализ результатов самообразования (экспресс-диагностика, опросы, анкетирование) | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Участие в работе веб - семинаров по проблемам преподавания учебных предметов в 9-х,11-х классах 1. Заседание ШМО по теме: «Рабочая программа учителя: общие подходы к структуре и разработке на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения основных образовательных программ». 2. Организация консультаций для руководителей ШМО по разработке рабочих программ. 3. Разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО. 4. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам на заседании РМО 5. Представление рабочих программ на: РМО «Экспертиза и оценка рабочих программ по учебным предметам; 6. Организация ВШК по реализации рабочих программ по учебным предметам | Март 2019 г. - Апрель-май 2019 г. Лето 2019 г. Август 2019 г. Август 2019 г. Сентябрь 2019 г. – май 2020 г. | Бабаханова М.А. - директор МКУ «ИМЦ», | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Оценка деятельности работы ШМО, Повышение качества преподавания уроков. | Отчет руководителей ШМО |
|  | Организация и проведение внутришкольных конкурсов. Участие в конкурсных мероприятиях муниципального уровня 1.Организация и проведение внутришкольного конкурсов инновационных методических разработок; 2.Участие в конкурсных мероприятиях муниципального уровня. | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Участие в работе постоянно действующих мастер- классов и творческих лабораторий по учебным предметам Участие в работе постоянно действующих мастер- классов и творческих лабораторий по учебным предметам | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Руководство методическими рекомендациями для учителей по актуальным проблемам педагогической науки и практики в организации учебной деятельности Создание творческой лаборатории для составления методических рекомендаций для учителей по актуальным проблемам педагогической науки и практики в организации учебной деятельности. | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Проведение диагностики профессиональной деятельности педагогов математики и русского языка для выявления профессиональных затруднений 1.Проведение диагностики профессиональной деятельности педагогов для выявления профессиональных затруднений; 2.Составление персонифицированных программ повышения Профессионального уровня педагогического работника. | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Обеспечение условий по направлению учителей математики и русского языка на курсы повышения квалификации и переподготовки 1.Составление перспективного и текущего плана повышения квалификации; 2.Оказание методической помощи педагогам по выбору курсов, учитывая его образовательные потребности, проблемы, и с учетом реализации Образовательной программы ОО (очно-заочные на всех уровнях). | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Обеспечение условий по обновлению и развитию кадрового состава. Привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе 1.Привлечение молодых перспективных профессионалов через проведение активной политики информирования об образовательной организации (сайт школы, местное КTВ). 2.Установление контактов с ВУЗ -ами ; 3.Разработка оптимальных схем стимулирования труда педагогов; 4.Разработка программ социальной помощи молодым педагогам (работа с профсоюзом); 5.Разработка программ стимулирования творческой активности педагогов; | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Работа творческих групп учителей-предметников. Участие в совещаниях по проблемам повышения качества преподавания учебных предметов 1.Организация творческих групп для разработки программ элективных курсов по учебным предметам; 2.Проведение совещания по теме «Комплексный подход к организации деятельности учителей при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации» | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Участие в работе практических семинаров для учителей по анализу типичных ошибок при сдаче ГИА Проведение практических семинаров «Анализ типичных ошибок по результатам школьных пробных экзаменов по математике и русскому языку» - Семинар-практикум «Обучение решению трудных заданий при подготовке к ГИА» (русский язык). - Семинар-практикум «Обучение решению трудных заданий при подготовке к ГИА» (математика) | Февраль 2020 г. Март-2020г. | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Участие в работе мастер-классов педагогов, обеспечивающих высокое качество обучения по учебным предметам Разработать, совместно со школами формы и основное содержание сетевого взаимодействия школ (выезд учителей из ОО со СНОР в ОО- шефы с целью анализа и проведение мастер-класса, знакомство с Методическими разработками коллег, разработками технологических карт уроков на промежуточных этапах – для проведения уроков в ОО-шефах; - выезд учителей из ОО-шефов в ОО со СНОР с целью посещения уроков) Оказать помощь школам во внедрении эффективных форм работы с родителями и местным сообществом, оказать школам консультации, организовать обмен опытом Принять участие в организации обучающих семинаров и последующего консультирования школ по организации команд обучающих учителей. | Март 2020 г. | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Оказание помощи в подготовке к публикации программу перехода школы в эффективный режим работы и обобщённый опыт практики педагогов по улучшению учебных результатов учащихся в «Учительской газете», на сайтах Управления образования, МКУ «ИМЦ». | Отчет |
|  | Участие в работе курсов повышения квалификации 1.Оформление заявки на курсы повышения квалификации. 2.Участие в работе курсов повышения квалификации (презентация опыта работы по подготовке к ГИА по учебным предметам). | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Организация системы наставничества в образовательной организации Участие в работе видеоконференций по распространению опыта педагогов, имеющих высокие результаты в течение нескольких лет Принять участие в сетевом взаимодействии школ, включив мероприятия по сетевому взаимодействию в школьную программу перехода в эффективный режим работы. Организация системы наставничества через проект «Школа наставника» (разработка проекта) | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |
|  | Обновление материально – ресурсной базы учебных предметов Анализ имеющейся материально – ресурсной базы учебных предметов; Составление заявки на обновление материально – ресурсной базы учебных предметов. | В течение года | Бабаханова М.А.- Директор МКУ «ИМЦ» | Методисты МКУ «ИМЦ», Руководители МО муниципалитета | Повышение качества преподавания уроков. | Отчет |

Начальник Управления образования _____________________________ Шихбабаев Г.Р.

подпись